## Tổng hơp
Phụ lục 01
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 8 NĂM 2025 - XÃ MƯỜNG TÈ
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch vốn trong năm | Tình hình thực hiện giải ngân | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 8815.1 | 6303.423 | 71.5071
A | Kế hoạch vốn năm 2025 | 7302.223 | 5929.68 | 81.2038
I | Ngân sách địa phương cấp huyện | 0 | 0 | #DIV/0! | Chi tiết phụ lục 02
- | Cân đối ngân sách huyện | 0 | 0 | 0
- | Vốn thu sử dụng đất | 0 | 0 | 0
- | Vốn xổ số kiến thiết | 0 | 0 | 0
- | Tăng thu tiết kiệm chi | 0 | 0 | 0
II | Nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG | 7302.223 | 5929.68 | 81.2038
1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 1212.223 | 1184.725 | 1184.725 | Chi tiết phụ lục 03
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 984 | 79.574 | 79.574
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 5106 | 4665.381 | 91.3706
B | Kế hoạch vốn kéo dài | 1512.877 | 373.743 | 24.7041
| Các chương trình MTQG | 1512.877 | 373.743 | 24.7041 | Chi tiết phụ lục 04
1 | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 262.073 | 93.743
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 970.804 | 0
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 280 | 280
| Chưa phân bổ chi tiết | 1628
| Đã phân bổ chi tiết | 5674.223
3478

## Biểu 2 NSĐP (không in (hidden)
Phụ lục 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2025 | Khối lượng |  | Giải ngân kế hoạch 2025 |  |  | Khó khăn vướng mắc |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú |  |  | 35900
|  |  |  | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | TMĐT
[7 empty] | Lũy kế khối lượng từ KC đến thời điểm báo cáo | Khối lượng TH riêng 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Nội dung vướng mắc | Đơn vị chịu trách nhiệm/được giao giải quyết | Tiến độ giải quyết
[10 empty] | Giải ngân KLHT | Giải ngân tạm ứng
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | [8 empty] | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  | 7940 | 623 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Cân đối ngân sách huyện |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #REF!
2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #REF!
3 | Các dự án KCM 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phòng KT-HT
4 | Các dự án quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính các xã 2018-2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
| Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
1 | Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 23-25 | 2824/30.11.2023 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UBND xã Can Hồ |  |  |  | Can Hồ
| Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 23-25 |  | 1200
III | Vốn đầu tư từ nguồn sổ xố kiến thiết |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bố trí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Bổ sung ngân sách xã |  |  | Phân sổ sau
| Xã Can Hồ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV | Tăng thu tiết kiệm chi |  |  |  | 6420 | 623 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0
| Bố trí các dự án đã hoàn thành quyết toán |  |  |  | 4900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp thủy lợi Lắng Phíu bản Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 19-20 | 192a/31.10.2018 | 4900 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  | 1520 | 613 | 591 | 0 | 591 | 591
| Hạng mục nhà vệ sinh, nhà văn hóa xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 23-25 | 2824/30.11.2023 | 320 | 215 | 209 |  | 209 | 209
| Hỗ trợ Nhà văn hóa, công trình phụ trợ bản Bó, xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 23-25 | 2819/30.11.2023 | 1200 | 398 | 382 |  | 382 | 382
| Đối ứng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UBND xã Can Hồ
#REF!
1 | BQL |  |  |  |  | #REF!
2 | Phòng KT-HT |  |  |  |  | #REF!
3 | Can Hồ |  |  |  |  | #REF!
4 | Mường Tè |  |  |  |  | #REF!
5 | Phân sổ sau |  |  |  |  | #REF!
Note on B22: Author: LG vốn tang thu NS
Note on B23: Author: LG vốn tăng thu NS

## Bieu 6 thang MTQG (hidden)
Phụ lục II | [22 empty] | Chủ đầu tư……..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định phê duyệt dự án |  |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch năm 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Chương trình MTQG | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2024 Từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 |  | Ước giải ngân kế hoạch kéo dài đến 31/12/2024 | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Giải ngân kế hoạch năm 2024 từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 30/6/2024 | Ước giải ngân kế hoạch năm 2024 đến 31/01/2025
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Vốn huy động | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành |  |  | Tổng số | Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành
TỔNG SỐ
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Dự án …..
Dự án …..
Dự án …..
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
I | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
….
II | Dự án thành phần, tiểu dự án
Dự án:…
Dự án:…
…

## PL3_DK 2025 (hidden)
Phụ lục 03
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (KHÔNG BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Năng lực thiết kế | Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến huyện, TP) | Mã ngành kinh tế (lọai, khoản) | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021-2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024 | Ước lũy kế giải ngân đến hết năm 2024 | Nhu cầu còn lại | Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư
[8 empty] | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 604432 | 82900 | 211424 | 534424 | 390136.157 | 390136.157 | 149550.513 | 151606.513
A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 115136.157 | 115136.157 | 69550.513 | 71606.513 | 0
I | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | [6 empty] | 249432 | 2900 | 211424 | 179424 | 115136.157 | 115136.157 | 69550.513 | 71606.513
1 | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý | [6 empty] | 79970 | 0 | 79970 | 59970 | 28476 | 28476 | 31494 | 31494 | 0
a | Dự án đã quyết toán | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 14990 | 0 | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Mường Tè | H. Mường Tè | Cấp nước sạch cho khoảng 8.000 nhân khẩu và CQHC | Kho bạch nhà nước tỉnh | 311 |  | 1626-06/12/2021 | 14990 |  | 14990 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0
c | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [6 empty] | 14980 | 0 | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
1 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | 13,97 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 |  | 1576-02/12/2022 | 14980 |  | 14980 | 14980 | 10486 | 10486 | 4494 | 4494
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | L=750m Kè; Đường nội thị L=9,2 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh |  | 24-26 | 2069-14/11/2023 | 50000 |  | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 | 27000 | 27000
2 | Cân đối ngân sách các huyện, thành phố | [6 empty] | 169462 | 2900 | 131454 | 119454 | 86660.157 | 86660.157 | 38056.513 | 40112.513 | 0
2.2 | Cân đối ngân sách các huyện | [6 empty] | 122010 | 2900 | 86460 | 74460 | 53090.157 | 53090.157 | 26632.513 | 26632.513 | 0
a | Bố trí cho các dự án đã quyết toán | [12 empty] | 5710 | 5710
b | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 15450 | 0 | 15450 | 15450 | 14948.291 | 14948.291 | 203.513 | 203.513
1 | Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hạng mục phụ trợ) | Ka Lăng |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 2022 | 2225-15/12/2021 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2350.291 | 2350.291 |  | 0
2 | Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GĐII) | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-338 | 2022 | 2224-15/12/2021 | 6950 |  | 6950 | 6950 | 6628 | 6628 | 173.513 | 173.513
3 | Nhà đa năng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 2022 | 2223-15/12/2021 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 5970 | 5970 | 30 | 30
c | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 28720 | 0 | 28720 | 28720 | 25490.866 | 25490.866 | 3080 | 3080
1 | Hạ tầng đô thị, điện chiếu sáng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 22-24 | 2207-10/12/2021 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 18500 | 18500 | 1500 | 1500
2 | San gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt điểm sắp xếp dân cư Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-311 | 22-24 | 2110-07/10/2022 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 3800 | 3800 | 1200 | 1200
3 | Nâng cấp bổ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản) | Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2004-22/9/2022 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1590.866 | 1590.866 |  | 0
4 | Bổ sung HMPT điểm trường bản Nà Phầy, trường PTDT bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vàng San, huyện Mường Tè | Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2028-22/9/2022 | 370 |  | 370 | 370 | 330 | 330 |  | 0
5 | Hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non + tiểu học Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè | Pa Vệ Sủ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2297-10/8/2022 | 800 |  | 800 | 800 | 580 | 580 | 220 | 220
6 | Bổ sung các hạng mục trường mầm non Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 23-24 | 2029-22/9/2022 | 850 |  | 850 | 850 | 690 | 690 | 160 | 160
d | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [6 empty] | 14500 | 0 | 14000 | 10000 | 2151 | 2151 | 7849 | 7849
1 | Kè chống sạt lở + cầu điểm sắp xếp dân cư bản Mù Su xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Xã Mù Cả |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 2570-30/10/2023 | 7000 |  | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000
2 | Nâng cấp trường tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện |  | 24-26 | 577-20/02/2024 | 7500 |  | 7000 | 5000 | 1151 | 1151 | 3849 | 3849
e | Lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG | [6 empty] | 63340 | 2900 | 28290 | 20290 | 10500 | 10500 | 9790 | 9790
| Chương trình MTQG giảm nghèo | [6 empty] | 34500 | 0 | 6350 | 6350 | 5000 | 5000 | 1350 | 1350
1 | Trường PTDT bán trú THCS Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 2026-22/9/2022 | 6000 |  | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 300 | 300
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học Thu Lũm | xã Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2025-22/9/2022 | 4000 |  | 500 | 500 | 400 | 400 | 100 | 100
3 | Nâng cấp hệ thống phòng học + phụ trợ các Trường mầm non trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2045-28/9/2022 | 7000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
4 | Bổ sung các phòng học mầm non trên địa bàn huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-071 | 22-24 | 2036-26/9/2022 | 6000 |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200
5 | Nâng cấp hệ thống phòng học và phụ trợ các trường Tiểu học trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, huyện Mường Tè | H. Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-072 | 22-24 | 2037-26/9/2022 | 7000 |  | 700 | 700 | 500 | 500 | 200 | 200
6 | Nhà lớp học bộ môn trường THCS xã Mường Tè | Mường Tè |  | Kho bạch nhà nước huyện | 070-073 | 22-24 | 1686-05/8/2022 | 4500 |  | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 | 350 | 350
| Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 28840 | 2900 | 21940 | 13940 | 5500 | 5500 | 8440 | 8440
1 | Đường đến điểm ĐCĐC Suối Voi, xã Can Hồ, huyện Mường Tè | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1695-08/8/2022 | 8340 |  | 4340 | 4340 | 3500 | 3500 | 840 | 840
2 | Đường giao thông bản Pa Thắng - bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Thu Lũm |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 24-26 | 397-29/3/2023 | 20500 | 2900 | 17600 | 9600 | 2000 | 2000 | 7600 | 7600
2.3 | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 13952 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0
| Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung | [6 empty] | 7752 | 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Bum Nưa, Vàng San |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-283 | 22-24 | 1685-05/08/2022 | 7752 |  | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0
| Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | [6 empty] | 6200 | 0 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0
1 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can hồ, huyện Mường Tè( Vùng Quế đã trồng, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1693-08/08/2022 | 4650 |  | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0
2 | Đường giao thông các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè (Vùng Quế trồng mới, nhân dân trồng) | Bum Tở |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 1694-08/08/2022 | 1550 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0
2.4 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | [6 empty] | 33500 | 0 | 31194 | 31194 | 19770 | 19770 | 11424 | 13480 | 0
2.4.1 | Chi đầu tư hạ tầng các khu, điểm quy hoạch bán đấu giá quyền SDĐ | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 | [6 empty] | 28000 | 0 | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Thị trấn |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-312 | 2022 | 628-02/4/2021 | 28000 |  | 27483 | 27483 | 17170 | 17170 | 10313 | 10313
2.4.1 | Chi đầu tư chương trình xây dựng NTM | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 2600 | 2600 | 1111 | 1111
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 5500 | 0 | 3711 | 3711 | 2600 | 2600 | 1111 | 1111
1 | Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 220-221 | 22-24 | 1993-19/9/2022 | 3000 |  | 2211 | 2211 | 2100 | 2100 | 111 | 111
2 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Nậm Lọ xã Can Hồ | Can Hồ |  | Kho bạch nhà nước huyện | 280-292 | 22-24 | 277-29/9/2022 | 2500 |  | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 1000
| Bố trí các dự án khác năm 2025 | [13 empty] | 2056
B | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC (Không bao gồm chương trình MTQG) | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000 | 0
I | Theo tiêu chí định mức cho các ngành, lĩnh vực | [6 empty] | 355000 | 80000 | 0 | 355000 | 275000 | 275000 | 80000 | 80000
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [6 empty] | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn - Mốc 17 | huyện Mường Tè | 27,473 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 21-24 | 997-30/07/2021 | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | 190000 | 0
2 | Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | 36 Km | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 22-25 | 1611-06/12/2021 | 85000 |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 0
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000
1 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè | xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ |  | Kho bạch nhà nước tỉnh | 292 | 24-26 |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 80000
Ghi chú:
Không đề xuất các dự án mới ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn

## Biểu 2 MTQG (VĐT)
[17 empty] | Phụ lục 03 | [9 empty] | #REF!
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG THÁNG 8 NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 | Khối lượng |  | Giải ngân kế hoạch 2025 |  |  | Khó khăn vướng mắc |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú | [8 empty] | #REF!
|  |  |  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | TMĐT |  |  | Lũy kế khối lượng từ KC đến thời điểm báo cáo | Khối lượng TH riêng 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Nội dung vướng mắc | Đơn vị chịu trách nhiệm/được giao giải quyết | Tiến độ giải quyết
[5 empty] | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  |  | Giải ngân KLHT | Giải ngân tạm ứng | [13 empty] | #REF!
[26 empty] | #REF! | #REF!
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [8 empty] | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  | 17370 | 17236 | 7302.223 | 7916.651 | 5511.725 | 5929.68 | 5929.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 81.2038 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
A | VỐN ĐẦU TƯ
I | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  | 2470 | 2356 | 1212.223 | 2115.27 | 613.725 | 1184.725 | 1184.725 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 97.7316 |  |  | #REF! | #REF! |  | Số giao | Số giải ngân | #REF!
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 1620 | 1570 | 571 | 1501.545 | 0 | 571 | 571
| Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Xã Mường Tè |  | 341/29.11.22 | 1620 | 1570 | 571 | 1501.545 |  | 571 | 571
| Các dự án khởi công năm 2025 |  |  |  | 850 | 786 | 641.223 | 613.725 | 613.725 | 613.725 | 613.725
| Tu sửa nước sinh hoạt bản Nậm Phìn, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao |  | '518/29.10.2024 | 850 | 786 | 641.223 | 613.725 | 613.725 | 613.725 | 613.725 | [6 empty] | 95.7116
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  |  |  | 9000 | 8980 | 984 | 0 | 0 | 79.574 | 79.574 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH tại các huyện nghèo |  |  |  | 9000 | 8980 | 984 | 0 | 0 | 79.574 | 79.574 | [6 empty] | 8.0868
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thanh 2025 |  |  |  | 9000 | 8980 | 984 | 0 | 0 | 79.574 | 79.574
| Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | Xã Mường Tè |  | 256/28.9.2022 201/25.11.2024 | 4000 | 4000 | 438 |  |  | 79.574 | 79.574
| Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | Xã Mường Tè |  | 255/28.9.2022 502/25.11.2024 | 5000 | 4980 | 546 |  |  | 0 | 0
III | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  |  |  | 5900 | 5900 | 5106 | 5801.381 | 4898 | 4665.381 | 4665.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.3706 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
III.1 | Dự án 1 |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 685 | 650 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #REF!
700
2 | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | Huyện Mường Tè
- | Hỗ trợ nhà ở xã Bum Tở | Xã Bum Tở
VII | Tiểu dự án 1, dự án 4 |  |  |  | 5900 | 5900 | 5106 | 5801.381 | 4898 | 4665.381 | 4665.381 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 685 | 650 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Pắc Ma, xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Xã Mường Tè |  | 444/29.10.2024 | 700 | 700 | 700 | 685 | 650 | 623 | 623 | [6 empty] | 89
VIII | Tiểu dự án 1, dự án 9 |  |  |  | 5200 | 5200 | 4406 | 5116.381 | 4248 | 4042.381 | 4042.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.7472 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  | 2100 | 2100 | 1306 | 2076.381 | 1208 | 1282.381 | 1282.381 | 0 | [5 empty] | 98.1915 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bản Lắng Phiếu + Xám Láng xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 23-25 | 09- 09/01/2024 | 2100 | 2100 | 1306 | 2076.381 | 1208 | 1282.381 | 1282.381 |  |  |  |  | UBND xã Bum Tở |  |  |  | Bum Tở
b | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  | 3100 | 3100 | 3100 | 3040 | 3040 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.0323
1 | Đường giao thông ra khu sản xuất bản Xám Láng, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 25-25 | 520- 29/10/2024 | 2100 | 2100 | 2100 | 2070 | 2070 | 1870 | 1870 | 0 |  |  |  | UBND xã Bum Tở |  |  |  | Bum Tở
2 | Kiên cố đường ra khu sản xuất tuyến Nhùng Thàng, bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao |  | 519- 29/10/2024 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 970 | 890 | 890 | 0
1 | BQL | [5 empty] | #REF!
2 | Thị Trấn | [5 empty] | #REF!
3 | Bum Nưa | [5 empty] | #REF!
4 | Vàng San | [5 empty] | #REF!
5 | Bum Tở | [5 empty] | #REF!
6 | Nậm Khao | [5 empty] | #REF!
7 | Tà Tổng | [5 empty] | #REF!
8 | Mường Tè | [5 empty] | #REF!
9 | Pa Ủ | [5 empty] | #REF!
10 | Pa Vệ Sủ | [5 empty] | #REF!
11 | Mù Cả | [5 empty] | #REF!
12 | Can Hồ | [5 empty] | #REF!
13 | Tá Bạ | [5 empty] | #REF!
14 | Ka Lăng | [5 empty] | #REF!
15 | Thu Lũm | [5 empty] | #REF!
16 | Phòng VH | [5 empty] | #REF!
17 | Phòng NN | [5 empty] | #REF!
18 | Các xã trong huyện | [5 empty] | #REF!
#REF!

## Biểu 3 VỐN KÉO DÀI (Khong in) (hidden)
Phụ lục 04
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN KÉO DÀI ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn kéo dài |  |  |  | Giải ngân vốn kéo dài |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Số vốn năm 2022 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2023 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2024 kéo dài sang 2025 | Tổng số | Số vốn năm 2022 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2023 kéo dài sang 2025 | Số vốn năm 2024 kéo dài sang 2025
| TỔNG SỐ |  |  |  | 12550 | 1512.877 | 265.459 | 440.65 | 806.768 | 373.743 | 0 | 0 | 373.743 | 24.7041 |  |  | 24.7041
| Vốn ngân sách Trung ương thực hiện các CT MTQG |  |  |  | 12550 | 1512.877 | 265.459 | 440.65 | 806.768 | 373.743 | 0 | 0 | 373.743 | 24.7041
a | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  |  |  | 3270 | 262.073 | 0 | 11.554 | 250.519 | 93.743 | 0 | 0 | 93.743 | 0 |  |  | 35.7698
1 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2022-2023 | 266-30/9/20222 | 1650 | 62.519 | 0 | 0 | 62.519 | 0 | 0 |  | 0 |  | UBND xã Bum Tở
2 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2023-2025 | 341-29/11/2022 | 1620 | 199.554 |  | 11.554 | 188 | 93.743 |  |  | 93.743
b | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  | 9000 | 970.804 | 265.459 | 429.096 | 276.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Tè | Xã Mường Tè | '2022-2024 | 256-28/9/2022 | 4000 | 281.76 | 5.511 |  | 276.249
2 | Hệ thống đường giao thông ra khu sản xuất bản Nậm Hản, Nậm Củm xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 2022-2024 | 255-28/9/2022 | 5000 | 689.044 | 259.948 | 429.096
c | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN |  |  |  | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0
| Dự án 1 |  |  |  | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0
| Nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất |  |  |  | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0
1 | Hỗ trợ nhà ở UBND xã Nậm Khao | Xã Nậm Khao | 2024-2025 |  | 280 | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280 | 0

## Von Sự nghiep
Phụ lục 04
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI
DANH MỤC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
Stt | Nội dung thực hiện | Địa điểm thực hiện | Quy mô thực hiện | Kinh phí giao năm 2025 | Kinh phí chuyển ngồn 2024 sang năm 2025 | Tổng số giải ngân | Ghi chú
| TỔNG CỘNG |  |  | 2890 | 652.113 | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 0 | 0 | 0
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  | 0 | 0 | 0
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  |  | 1516 | 6.08 | 0
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân |  |  | 1176 | 0
- | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và LSNG, trồng rừng phòng hộ (Ha) | Trên địa bàn xã | 145 ha | 1176 | 0
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS và miền núi |  |  | 340 | 6.08
* | Nội dung 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế | Láng phiếu, xám láng | 20 hộ | 340 | 6.08
IV | Dự án 4 (Tiểu dự án 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 421 | 82
* | Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, bản đặc biệt khó khăn | Nặm Phìn | 1,8km | 421 | 82
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 450 | 0
1 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 268
- | Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo QĐ 771/QĐ-TTg và học tiếng dân tộc | Xã Mường Tè | 2 Lớp | 268
2 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người vùng DTTS |  |  | 182
- | Đào tạo nghề cho lao động nông thôn | Bản Bó, Bản Giẳng, Bản Nặm Củm 2 | 3 lớp/105 học viên | 182
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 38 | 0
* | Cấp trang thiết bị cho nhà văn hoá cộng đồng | Nặm Phìn | 1 Nhà | 38
VII | Chăm soác sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em |  |  | 0 | 0
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  |  | 312 | 459.215
- | Hoạt động truyền thông; xây dựng và nhân rông các mô hình; đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em; trang bị kiến thức về bình đẳng giới | Trên địa bàn xã | 4 hoạt động/5 bản | 312 | 459.215
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù |  |  | 4 | 104.818
- | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù |  |  |  | 85.818
| Nội dung 1: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù |  |  |  | 45.818
| Nội dung 3: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin và truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào |  |  |  | 40
- | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS & MN | Trên địa bàn xã | 5 cuộc | 4 | 19
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình |  |  | 149 | 0
1 | Tiểu dự án 1: (Nội dung số 1) Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2030 |  |  | 109
- | Nội dung 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín. | Tập huấn, trao đổi kiến thức, nâng cao trình độ năng lực cho người có uy tín và cán bộ không chuyên trách cấp bản | 2 lớp | 60
- | Nội dung 2: Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS. | Xã Mường Tè | 5 bản ĐBKK | 20
- | Nội dung 3: Truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện đề án tổng thể về Chương trình | Xã Mường Tè | 5 bản ĐBKK | 29
2 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện chương trình | Xã Mường Tè | 2 Cuộc | 40

## PL4 tình hình các (hidden)
Phụ lục 04
THỐNG KÊ CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
TT | Tên cuộc kiểm tra/đơn vị chủ trì/Quyết định hoặc kế hoạch kiểm tra | Số lượng dự án được thanh tra/kiểm tra/giám sát | Kiến nghị xử lý về tài chính (triệu đồng) | Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có) | Ghi chú
I | Kiểm toán
| Quyết định số 573/QĐ-KTNN ngày 25/3/2024 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kiểm toán Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu | Kiểm toán chung nguồn trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, kiểm toán chi tiết 07 dự án thuộc 02 chương trình (Chương trình NTM 03 dự án; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 04 dự án) |  |  | Chưa có Kết luận
II | Kiểm tra
1 | Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Mường Tè về việc Kiểm tra, rà soát tình hình giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | Thực hiện kiểm tra thường xuyên (trong đó kiểm tra giao và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công) | Không | Không
Ghi chú:
Chỉ báo cáo các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có liên quan đến đầu tư công năm 2024

## PL5 các văn bản chỉ đao (hidden)
Phụ lục 05
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2024
(Kèm theo Báo cáo số: 462/BC-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Mường Tè)
TT | Số, ngày tháng năm ban hành | Trích yếu nội dung chỉ đạo | Ghi chú
I | Các quyết định giao vốn năm 2024
1 | 2911/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024
2 | 2912/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
3 | Số 673/QĐ-UBND, ngày 26/02/2024 | Về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024
4 | Số 1333/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 | Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình MTQG, vốn ngân sách địa phương; các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh trong năm và điều chỉnh dự toán năm 2024
5 | Số 1489/QĐ-UBND, ngày 17/5/2024 | Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
II | Các văn bản chỉ đạo thực hiện
1 | Số 2487/UBND-TH, ngày 13/12/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2 | Số 2562/UBND-TH, ngày 25/12/2023 | Về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024
3 | Số 27/UBND-TH, ngày 05/1/2024 | Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
4 | Số 225/UBND-TH, ngày 31/01/2024 | Về việc cam kết giải ngân, đăng ký phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Mường Tè (lần 1)
5 | Số 393/UBND-TH, ngày 29/02/2024 | Về việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Tè
6 | Số 761/UBND-TH, ngày 03/4/2024 | Về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024
7 | Số 1058/UBND-TH, ngày 02/5/2024 | Chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc 03 CT MTQG chưa thực hiện giải ngân hết sang năm 2024;
8 | Số 1247/UBND-TH, ngày 17/5/2024 | Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
9 | Số 1262/UBND-TH, ngày 20/5/2024 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
10 | Số 1310/UBND-TH, ngày 22/5/2024 | Về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;